## Sheet1
RENCANA JADWAL PENGEMBANGAN WEBSITE APOTEK MEL MEDICA
No | Jenis Kegiatan | Minggu Pengerjaan
|  | Sep |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Desember
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2
1 | Bertemu dengan pihak kedua dan memberikan penawaran pembuatan website | bar: Sep 1
2 | Bertemu dengan pihak kedua untuk mendiskusikan keinginan dan kebutuhan pihak kedua, software elicitation, penandatanganan MoU | bar: Sep 3
3 | Membuat SRS (functional requirement dan non functional requirement) | bar: Sep 4
4 | Membuat quick design | bar: Sep 4
5 | Membuat design | bar: Sep 4
6 | Membuat prototype | bar: Sep 4
7 | Bertemu dengan pihak kedua untuk memvalidasi SRS dan menampilkan prototype kepada pihak kedua, pihak kedua mengevaluasi | bar: Sep 4
8 | Revisi quick design | bar: Oktober 1
9 | Revisi protoype | bar: Oktober 1
10 | Menampilkan revisi prototype kepada pihak kedua, pihak kedua mengevaluasi | bar: Oktober 1
11 | Fiksasi prototype | bar: Oktober 1
12 | Proses pengerjaan website (Coding) | bar: Oktober 2 to November 4
13 | Pengajuan pada pihak kedua (Testing) | bar: Desember 1
14 | Finalisasi | bar: Desember 2